АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА ВЫСОКОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2012 г.                         с. Высокий Яр                  №  33

О мероприятиях по ликвидации затопления и

организованному пропуску весенних паводковых

вод в 2012 году»

В соответствии с Законом Томской области «О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предотвращения гибели людей, сельскохозяйственных животных, снижения экономического ущерба в период половодья 2012 года,  распоряжением Губернатора Томской области от 17.02.2012 г. № 47 – р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья на территории Высокоярского сельского поселения в 2012 году согласно приложения.

- Создать на территории Высокоярского сельского поселения чрезвычайную  паводковую комиссию  в составе:

Председателя комиссии: Брунгард С.С.

Зам.председателя:             Якунина Е.В.

Члены комиссии:

Давыдова Н.А.

Митрофанов В.В.

Бондарев В.Н.

Харжавин С.Ф.

Митрофанова В.А.

Милецкий А.Д.

- Поручить комиссии осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья, а также по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно – спасательных работ.

- Постановление Высокоярского сельского поселения № 28 от 16.02.2011  года считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Высокоярского

сельского поселения                                             С.С.Брунгард

Приложение

к Постановлению № 33 от 27.02.2012 г.

ПЛАН

мероприятий  по организованному пропуску весеннего половодья пол Высокоярскому сельскому поселению на 2012 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать ЧПК на территории Администрации поселения | До 13 марта | Брунгард С.С. |  |
| 2 | Провести заседание комиссии по ЧПК | ежемесячно | Брунгард С.С. |  |
| 3 | Очистить крыши предприятий. Учреждений, домов и построек от снега и наледи | До 20 марта | Руководители предприятий и организаций |  |
| 4 | Привести в порядок свалки бытовых отходов и подъезды к ним | До 20 марта | Брунгард С.С. Администрация |  |
| 5 | Очистить дорожные водопропускные трубы от снега и наледи, а также обочины проезжей части от снега | Март, апрель | Митрофанов В.В. |  |
| 6 | Провести отвод талых вод от подстанций, электросетей, на объектах энергообеспечения. | Март, апрель | Милецкий А.Д. |  |
| 7 | Очистить колодцы линий связи от снега и обеспечить отвод талых вод от них. | Март, апрель | Харжавин С.Ф. |  |
| 8 | Для организации мониторинга за состоянием рек в районе, создать посты наблюдения за подъемом уровня воды в реках: р. Парбиг, р. Андарма | До 20 марта | Брунгард С.С. |  |
| 9 | Обеспечить медицинское обслуживание в затопляемых зонах и возможных пунктах эвакуации. Предусмотреть запас медикаментов. | март | Митрофанова В.А Шабанова Л.Ю. |  |
| 10 | Определить места временного размещения людей, сельскохозяйственных животных. Завершить вывоз кормов к фермам. | Март | Шишкин А.А. |  |
| 11 | Обеспечить соблюдение правопорядка в населенных пунктах затопляемых зон | Весь период | Ларченко П.С. |  |
| 12 | Разобрать проезжую часть затопляемых мостов. | апрель | Брунгард С.С. |  |
| 13 | Рассмотреть вопросы привлечения транспорта, транспорта, лодок для возможного перемещения людей из зоны затопления | До 20 марта | Брунгард С.С. |  |
| 14 | Организовать разъяснительную работу среди населения о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Провести подворный опрос жителей в зонах возможного затопления о местах проживания в данный период и необходимости их эвакуации | Весь период | Попова Т.П. Митькин Э.А. |  |
| 15 | Обеспечить ежедневное информирование дежурного диспетчера Администрации района об уровне воды в реке и паводковой ситуации | Весь период | Попова Т.П. |  |
| 16 | Создать месячный запас СНП попадающих в зону затопления товаров первой необходимости (мука, крупы, соль, сахар, спички, сигареты) | март | ИП Шенцова Н.Я. |  |
| 17 | Организовать проведение санитарно – гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления | До 30 марта | Администрация |  |
| 18 | Рассмотреть и утвердить смету расходов на проведение против паводковых мероприятий | До 25.03.12г. | Брунгард С.С. Якунина Е.В. |  |