АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2014  г.	                   с. Высокий Яр	                                  №  46

| О мероприятиях по защите населения и территории от лесных пожаров на 2014-2016 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии Федерального закона 68-ФЗ от 21.12.1994г «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.21 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г в редакции 122-ФЗ от 22.08.2004г, постановления Правительства РФ № 417 от 30.06.2007 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», п.7,п.21, ст.15  131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г в редакции  281-ФЗ от 25.12.2008 года, распоряжения Губернатора Томской области № 82-р от 28.03.2014 года «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Томской области на 2014-2016 годы», постановления Администрации Бакчарского района № 225 от  07.04.2014 г. «О мероприятиях по защите населения и территории от лесных пожаров на 2014-2016 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по защите населения и территории муниципального образования  «Высокоярское сельское поселение»  от лесных пожаров на 2014-2016 годы (Приложение 1).

2.   Утвердить оперативный штаб тушения лесных пожаров (приложение № 2).

3. Отменить действие постановления Администрации Высокоярского сельского поселения № 51 от 18.04.2013 г. «О мероприятиях по  защите населения и территории от лесных пожаров в 2013г.».

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  Высокоярского сельского поселения  и в специально отведенных местах для обнародования.

5.  Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Высокоярского

сельского поселения                                                               С.С.Брунгард

Приложение 1

к постановлению

от 08.04.2014 г. №  46

ПЛАН

мероприятий по защите населения  и территории муниципального образования  «Высокоярское сельское поселение» от лесных пожаров в 2014 году.

| № п./п. | Мероприятия | срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать взаимодействие с оперативным дежурным Г У МЧС России по Томской области с дежурными службами Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области, администрациями сельских поселений, предприятиями связи, средствами массовой информации по вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, по подготовке и обеспечению мер пожарной безопасности в лесах населения и территории, приемах и способах защиты от них. | В ходе подготовки и в течение пожароопасного сезона | Глава поселения Брунгард С.С. Управляющий делами Попова Т.П. |
| 2 | Подготовить оперативный план тушения пожаров в населенных пунктах. Определить порядок привлечения населения, а также пожарной техники, транспортных и других средств организаций для тушения лесных пожаров при угрозе их распространения на населенные пункты | До 22.04.14 | Управляющий делами - Попова Т.П. Специалист 2 категории - Вашурина Л.А. |
| 3 | Заключить договора на привлечение сил и средств, для борьбы с лесными палами на территории сельских поселений | До 26.04.14 | Глава поселения Брунгард С.С. |
| 4 | Определить порядок оповещения населения при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров. Разработать схемы обмена оперативной информации о лесных пожарах с лесопожарными формированиями, арендаторами лесных фондов, находящихся вблизи от населенных пунктов. | До 26.04.14 | Глава поселения Брунгард С.С. |
| 5 | Определить безопасные места эвакуации населения и мест отгона скота при возникновении угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения | До 26.04.14 | Специалист 2 категории - Вашурина Л.А. |
| 6 | Ввести ограничение на посещение населением лесов при осложнении лесопожарной обстановки. | При необходимости | Глава поселения Брунгард С.С. |
| 7 | Обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися, в том числе при посещении лесов и соблюдении мер противопожарной безопасности. | 2-3 квартал | Давыдова Н.А.- директор Высокоярской сош Вахрушева И.В. – директор коррекционной школы д. Крыловка Раченко Н.Н. – директор «Богатыревской нош» |
| 8 | Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением, в том числе по обучению населения действиям при посещении лесов и соблюдению при этом мер противопожарной безопасности, порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт, в том числе порядок эвакуации | 2 – 3 квартал | Управляющий делами - Попова Т.П. Гук А.В. (по согласованию) Ягодова Т.С. (по согласованию) |
| 9 | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельских поселений ход подготовки территорий к пожароопасному сезону в лесах. | до 10 апреля | Глава поселения - Брунгард С.С. Руководители предприятий и учреждений (по согласованию) |
| 10 | Обеспечить проведение мероприятий первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | постоянно | Глава поселения - Брунгард С.С. Руководители предприятий и учреждений (по согласованию) |
| 11 | Осуществить особый учет всех населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров и неконтролируемых сельхозпалов | До 30 апреля | Глава поселения - Брунгард С.С. |
| 12 | В соответствии с действующим законодательством организовать на территории сельских поселений добровольные пожарные формирования и оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | До 30 апреля | Глава поселения - Брунгард С.С. Управляющий делами - Попова Т.П. Специалист 2 категории - Вашурина Л.А. |
| 13 | Предусмотреть резервы материально-технических средств на пожароопасный сезон | До 30 апреля | Глава поселения - Брунгард С.С. |
| 14 | Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесопожарным формированиям в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения (искусственных и естественных источников водоснабжения), расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения. | До 30 апреля | Глава поселения Брунгард С.С. |
| 15 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов, не ограниченных естественными рубежами противопожарной защиты | До 10 мая | Глава поселения - Брунгард С.С. Бондарев В.Н. (по согласованию) Комиссия по благоустройству |
| 16 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и сельскохозяйственными палами на территории муниципального образования | В течение пожароопасного сезона | Глава поселения - Брунгард С.С. |
| 17 | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории Томской области | При осложнении пожарной обстановки | Управляющий делами - Попова Т.П. Специалист 2 категории – Вашурина Л.А. |
| 18 | Руководителям организаций, учреждений не зависимо от форм собственности, рассмотреть вопросы состояния пожарной безопасности объектов. | 10.03.2014 | Руководители организаций |
| 19 | Рассмотреть в марте и в августе на совещании с руководителями предприятий, учреждений, организаций, граждан вопросы состояния пожарной безопасности объектов безопасности в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасный периоды. | 15.03.2014 02.08.2014 | Глава поселения - Брунгард С.С. |
| 20 | Организовать проверки технического состояния имеющейся пожарной техники, приспособленной для тушения пожаров (автомобилей, тракторов, мотопомп). | ежеквартально | Глава поселения - Руководители организаций |
| 21 | Провести проверку работоспособности электрических систем оповещения населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации (пожар) | До 15 мая | Глава поселения - Брунгард С.С. |
| 22 | Организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций в пожароопасный сезон | До 25 апреля | Управляющий делами - Попова Т.П. Специалист 2 категории – Вашурина Л.А. |
| 23 | Провести в установленном порядке проверку сил и средств предупреждения и тушения пожаров, а также формирования запасов ГСМ на пожароопасный сезон у собственников, пользователей земельных участков (за исключением земель лесного фонда) | До 1 мая | Глава поселения - Брунгард С.С. |
| 24 | Уточнить реестр тяжелой бульдозерной, вездеходной, землеройной, водовозной техники на территории МО «Высокоярское сельское поселение» для возможного применения при тушении природных пожаров | До пожароопасного сезона | Глава поселения - Брунгард С.С. |
| 25 | Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий стерни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохозяйственного назначения. | В течение пожароопасного сезона | Глава поселения - Брунгард С.С. |

Приложение 2

к постановлению

от 08.04.2014 № 46

Список

членов оперативного  штаба тушения  лесных пожаров

- Брунгард С.С. – Глава поселения

- Бондарев  П.Н. - ведущий специалист Комитета государственного лесного контроля и   надзора, зам. Главного государственного лесного инспектора Т. О.  (по согласованию)

- Гузеев Ю.П. – начальник ОПС – 2 (по согласованию)

- Митрофанов В.В. – начальник Высокоярского участка ОГУП «Бакчарское ДРСУ» (по согласованию).

- Захарук В.И. – мастер по обслуживанию водопроводных сетей (по согласованию)

- Ларченко П.С. – участковый инспектор отделения полиции № 13 (по согласованию)

- Вашурина Л.А. – специалист 2 категории Высокоярского сельского поселения (с.Богатыревка)

- Голубенко А.К. –  директор  ИП КФХ «Голубенко А.И.» (по согласованию)

- Бондарев В.Н. – начальник  пожарного поста с.Высокий Яр (по согласованию)